## Arkusz1
Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne lipiec - sierpień 2023
Lp. | Etap/czynność | Rozpoczęcie - Zakończenie |  | Liczba dni zadania | Uwagi
|  | od | do
ETAP OFERTY
1 | Podanie do publicznej wiadomości planu dyżurujących placówek oraz harmonogramu i zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne | styczeń-luty 2023 r. |  |  | BE
2 | Szkolenia dla WOW, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych | 14 marca | 15 marca | 2 dni | ASSECO + BE
3 | Wprowadzenie do SYSTEMU oferty placówek dyżurujących (opis przedszkola/szkoły+okres dyżuru+limit miejsc+opłaty za żywienie+nr konta) | 20 marca | 28 marca | 6 dni roboczych | Automatyczne zamkniecie etapu przez ASSECO dla placówek
4 | Uzupełnienie w systemie danych dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego - w SYSTEMIE są dane dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego wg stanu z 27 lutego 2023 r. | 20 marca | 28 marca
5 | Sprawdzenie przez WOW wprowadzonej oferty | 29 marca | 31 marca
6 | Zamknięcie przez WOW etapu wprowadzania oferty |  | 31 marca (do godz. 15.00)
7 | Zamkniecie przez BE etapu wprowadzania oferty |  | 31 marca (do godz. 16.00)
ETAP ZAPISÓW
8 | Uruchomienie SYSTEMU zapisów na dyżury wakacyjne *dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego; * dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się" | 4 kwietnia (godz. 12.00) |  |  | System dostępny jest dla rodziców dzieci uczęszczających w roku 2022/2023 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w SP
9 | Uruchomienie dla rodziców możliwości logowania się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne, uzupełnienia/poprawienia danych, wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, podpisania profilem zaufanym | od 4 kwietnia (godz. 12.00) | do 20 kwietnia (do godz. 20.00) |  | 20 kwietnia wyłączona zostanie dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków
10 | Złożenie wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru | od 4 kwietnia (godz. 12.00) | do 21 kwietnia (do godz. 16.00)
11 | Potwierdzanie wniosków w SYSTEMIE przez dyżurujące przedszkole/szkołę pierwszego wyboru | od 4 kwietnia (godz. 12.00) | do 24 kwietnia (do godz. 10.00)
12 | Zamknięcie przez dyrektora etapu składnia i potwierdzania wniosków |  | 24 kwietnia (do godz. 10.00)
14 | Zamknięcie przez WOW etapu składnia i potwierdzania wniosków |  | 24 kwietnia (do godz. 11.00)
15 | Zamknięcie przez BE etapu składnia i potwierdzania wniosków |  | 24 kwietnia ( godz. 11.00)
16 | Ustalenie kolejności przyjęć przez dyrektora | 24 kwietnia (od godz. 13.00) | 27 kwietnia (do godz 14.00)
17 | Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 27 kwietnia (do godz. 14.00)
18 | Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 27 kwietnia (do godz. 15.00)
19 | Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 27 kwietnia (godz. 15.00)
20 | Dostosowanie liczby miejsc w dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: | 28 kwietnia | 8 maja
| Analiza w dzielnicach raportów dot. liczby dzieci ubiegających się o przyjęcie do dyżurujących przedszkoli/szkół i przekazanie do BE wniosków o korektę oferty (liczby miejsc) | 28 kwietnia | 5 maja
| Korekta oferty - liczby miejsc przez BE | 5 maja | 9 maja (do godz.14.00)
21 | Przydział dzieci do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych | 9 maja (od godz.14.00)
| Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego | 10 maja (od godz. 10.00) | 10 maja (do godz. 12.30)
22 | Informacja o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny | 10 maja - godz. 13.00 (środa) |  |  | Rozsyłanie wiadomości mailowych do rodziców od godz. 12:00. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych otrzymują mailem informację o możliwości zapisania dziecka do przedszkola/szkoły, w którym są jeszcze wolne miejsca. Dyrektor przedszkola, przekazuje rodzicom, którzy nie mają dostępu do Internetu informację o placówce do której zakwalifikowane zostało dziecko na dyżur wakacyjny.
23 | Opublikowane wykazu wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych | 10 maja godz. 14.00 |  |  | Wykaz wolnych miejsc, zawiera dane o wolnych miejscach po zakończeniu kwalifikacji. Wykaz aktualizuje się o miejsca, na które zostały przyjęte dzieci
24 | Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny | 10 maja | 24 maja |  | Dyrektorzy przedszkoli/szkół mają dostęp do raportu o adresach mailowych do rodziców.
25 | Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o potwierdzeniach woli zapisu (wniesionych opłatach) | 10 maja | do 26 maja (do godz. 15.00)
26 | Wprowadzenie do SYSTEMU danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. | 10 maja (od godz. 14.00) | 26 maja (do godz. 15.00)
27 | Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu - wnoszenia opłat |  | do 26 maja (do godz. 15.00)
28 | Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu |  | do 26 maja (do godz. 15.30)
29 | Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu |  | 26 maja (do godz. 16.00)
30 | Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych do dyżurującego przedszkola/szkoły | 29 maja (od godz. 9.00) | 29 maja (do godz.12.00)
31 | Informacja o przyjęciu dzieci na dyżur wakacyjny | 29 maja - godz. 13.00 (poniedziałek) |  |  | Rozsyłanie wiadomości do rodziców drogą elektroniczną od godz. 13.00.
32 | Wprowadzenie do SYSTEMU (przez dyrektora przedszkola/szkoły) danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych | od 29 maja (od godz. 13:00) |  |  | Dotyczy dzieci uczęszczjących do przedszkola, których rodzice zapomnieli o zapisie na dyżur wakacyjny.
33 | Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach w dyżurujących przedszkolach/szkołach | 30 maja - godz. 14.00
ETAP ZAPISÓW NA POZOSTAŁE WOLNE MIEJSCA - ZAPISY PROWADZONE BEZPOŚREDNIO W PLACÓWKACH
34 | Składanie wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole | od 31 maja (godz. 9.00) | do 5 czerwca (do godz. 16.00)
35 | Rozpatrywanie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole | od 6 czerwca | do 9 czerwca
36 | Wprowadzanie przez dyrektora przedszkola/szkoły do SYSTEMU informacji o przyjęciu dziecka na wolne miejsca | 12 czerwca (do godz. 13.00)
37 | Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach w dyżurujących przedszkolach/szkołach | 13 czerwca - godz. 16.00
38 | Wprowadzenie do SYSTEMU (przez dyrektora przedszkola/szkoły) danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych | do 31 sierpnia